## studio_results_20260918_1148.cs
tarea_id | tarea | estado | prioridad | fecha_limite | asignado_a | asignado_email | proyecto | proyecto_key | equipo
d96c5b9f-330b-40e7-8410-c4bbde36c280 | Realizar ASIS Probar codigos suministrados | Ajustes | medium | 2026-08-24T00:00:00Z | ANGIE STEFANY VERA MEDINA | angie_vera@cun.edu.co | AUTOMATIZACION_INVETARIO | AINV
633443df-4f6f-4a5d-beb7-4d4981ba8755 | Reaslizar TOBE del proceso | Ajustes | medium | 2026-08-25T00:00:00Z | ANGIE STEFANY VERA MEDINA | angie_vera@cun.edu.co | AUTOMATIZACION_INVETARIO | AINV
4f0bba6e-a96c-408c-abcf-76fae992f7b2 | realizar TODO del proceso | Ajustes | medium | 2026-08-28T00:00:00Z | ANGIE STEFANY VERA MEDINA | angie_vera@cun.edu.co | AUTOMATIZACION_INVETARIO | AINV
c33355f6-fce5-425c-812a-0fb3fda9fa99 | EDICIÓN DE BIENESTAR Y PERMANENCIA | En proceso | medium | 2026-09-23T00:00:00Z | Camilo Ramirez | camilo_ramirezv@cun.edu.co | BIENESTAR Y PERMANENCIA | BNT-2026
fad8f80a-07da-4ec0-bf00-8fd9508be28c | CORRECCIONES_GERONTOLOGIA | En proceso | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | Blanca Alejandra Herrera Ducuara | blanca_herrera@cun.edu.co | CORRECCIONES DE LMS | LMSCORR
d47ff2c8-9243-4763-ab82-35595f6eb7e1 | CORRECCIONES_GERONTOLOGIA | En proceso | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | Danna Michelle Poveda Cañon | danna_poveda@cun.edu.co | CORRECCIONES DE LMS | LMSCORR
cd49b20e-cd92-493e-8a15-01e94c50a45e | CORRECCIONES_GERONTOLOGIA | En proceso | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | Hari Steffan Totena Silva | hari_totena@cun.edu.co | CORRECCIONES DE LMS | LMSCORR
b46fd4f9-db2b-421c-bbe1-7e00f18a4848 | CORRECCIONES_GERONTOLOGIA | En proceso | medium | 2026-09-24T00:00:00Z | Juliana Sofia Correa Araqui | juliana_correa@cun.edu.co | CORRECCIONES DE LMS | LMSCORR
2815c38e-2bc3-463f-8234-bf47ec0d8560 | 3. Diseño del modelo de datos y ERD | En revisión | medium | 2026-09-11T00:00:00Z | ANGIE STEFANY VERA MEDINA | angie_vera@cun.edu.co | DATOS_DASHBOARDS | DATA2
93d5aca4-0caf-4db2-ae25-b1712411d5b0 | 2. Diseño e implementación del pipeline en GCP | En revisión | medium | 2026-09-11T00:00:00Z | ANGIE STEFANY VERA MEDINA | angie_vera@cun.edu.co | DATOS_DASHBOARDS | DATA2
75602de5-e15f-45aa-8ab5-64a40c116a33 | 4. Automatización y actualización de datos | Sin iniciar | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | ANGIE STEFANY VERA MEDINA | angie_vera@cun.edu.co | DATOS_DASHBOARDS | DATA2
4391bb06-58d1-481b-ad13-f1f6720eb0a2 | 5. Validación y calidad de la información | Sin iniciar | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | ANGIE STEFANY VERA MEDINA | angie_vera@cun.edu.co | DATOS_DASHBOARDS | DATA2
647e30a2-b347-4e6d-bb0d-2d047cf7d9d4 | 6. Documentación y puesta en producció | Sin iniciar | medium | 2026-09-25T00:00:00Z | ANGIE STEFANY VERA MEDINA | angie_vera@cun.edu.co | DATOS_DASHBOARDS | DATA2
c40e22f1-81af-4a40-a689-4601af6357a8 | Diseño de estructura y experiencia de los tableros | Sin iniciar | medium | 2026-10-16T00:00:00Z | ANGIE STEFANY VERA MEDINA | angie_vera@cun.edu.co | DATOS_DASHBOARDS | DATA2
fb62b98b-c8b3-4606-952b-995f4eb9665f | Definición de indicadores y requerimientos de visualización | Sin iniciar | medium | 2026-10-09T00:00:00Z |  |  | DATOS_DASHBOARDS | DATA2
53258683-1150-408e-906f-2d2a3c873b04 | Desarrollo y conexión de tableros | Sin iniciar | medium | 2026-10-23T00:00:00Z |  |  | DATOS_DASHBOARDS | DATA2
645cc451-6ca9-42a3-9e5d-25b5295bea30 | AJUSTE A LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO (ADN) | En revisión | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | Linda Gisell Aguilera Dominguez | linda_aguilerad@cun.edu.co | DIPLOMADOS INTERNOS | DIPLOMADOS
09fb65c0-ac5f-45cb-977d-c11ed2036c7b | Guardar “última clase” | Sin iniciar | medium | 2026-10-09T00:00:00Z | JOSE ALEJANDRO CAMACHO COBOS | jose_camachoc@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
ffdab8f7-9fd4-4cf5-9640-cac0d9c15333 | Hover con preview | En proceso | medium | 2026-09-21T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
3a6a3310-7e09-4f55-a7c2-c0f305b4272b | Landing de venta | En proceso | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
7dca9cf5-1090-4595-a069-04f3edfdd89e | Siguiente clase visible y grande | En revisión | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
5859bee7-c2d0-4511-a82c-84aaed0a32bb | Bloque “Qué aprenderás” | En proceso | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
af4732c7-a8c4-4526-ba72-fde81e824a41 | Preview de una clase | En proceso | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
eb4f8ffb-9abc-46c9-825b-771cdc5d3a70 | Marcado automático de verdad | En proceso | medium | 2026-09-23T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
e7353cac-c686-42ed-97b4-d5a363d0597c | Player a pantalla de clase | En proceso | medium | 2026-09-23T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
f86e390c-ee30-469a-88a9-3dc09690fe3b | Datos de confianza | En proceso | medium | 2026-09-30T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
815a0b68-dddc-4cc4-87cf-7331570467e2 | Separar Home y Mis cursos | Sin iniciar | medium | 2026-10-01T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
7361cd52-7888-4e70-8d23-cbca867840bc | Clase anterior / siguiente en el esquema | En proceso | medium | 2026-10-01T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
e29f901d-7ec6-4d7b-ae9e-1c88cfc66db3 | Retomar el minuto exacto | En proceso | medium | 2026-10-05T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
fb2e0fc5-c623-43e3-baa0-4f25894568cc | Temario visible sin inscribirse | Sin iniciar | medium | 2026-10-09T00:00:00Z | Juan Andres Hermida Vargas | juan_hermida@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
5392543d-c3ec-45ac-9993-f9f2f31b0f1a | Atajos de clase | Sin iniciar | medium | 2026-09-24T00:00:00Z | ZUANY ALEJANDRO ACUÑA VELEZ | zuany_acuna@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
90abeb2d-26bb-417d-ba90-dab70ab3ac6a | Header de clase | Sin iniciar | medium | 2026-09-25T00:00:00Z | ZUANY ALEJANDRO ACUÑA VELEZ | zuany_acuna@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
481969a2-f2fd-4754-868b-7e7c519dd766 | Menú con estado real | Sin iniciar | medium | 2026-10-09T00:00:00Z | ZUANY ALEJANDRO ACUÑA VELEZ | zuany_acuna@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
45bd1902-1e6b-48e1-9a60-e88676e03cca | Buscador en el shell | Sin iniciar | medium | 2026-10-09T00:00:00Z | ZUANY ALEJANDRO ACUÑA VELEZ | zuany_acuna@cun.edu.co | Diplomados APP | DIPLO-APP
7450aa2b-a0b6-4b13-8e1a-7d77babe9417 | 36 Diplomado cocina saludable y consciente | En proceso | medium | 2026-09-21T00:00:00Z | Anibal Fernando Angulo Ortiz | anibal_anguloor@cun.edu.co | DIPLOMADOS SALUD | SALUDD
7cc14eb7-53d1-4e43-9b49-fc7aba0e2bfe | 23 Diplomado Protección Radiológica | En proceso | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | Daissy Yurani Ardila Prieto | daissy_ardila@cun.edu.co | DIPLOMADOS SALUD | SALUDD
f1229fa5-d94e-4ded-9ba5-3c6bee8351c4 | 13 Diplomado en cuidados paliativos | En proceso | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Daniel Alejandro Perez Sanchez | daniel_perezs@cun.edu.co | DIPLOMADOS SALUD | SALUDD
b1d76c00-0529-4d4e-b434-daa12067209c | 37 Diplomado auditoria de cuentas medicas, facturacion y gestion de glosas | En proceso | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Dario Fernando Navarro Parra | dario_navarro@cun.edu.co | DIPLOMADOS SALUD | SALUDD
5c3951ee-dd4d-451f-a10f-203ab57746c9 | 46 Diplomado en navegacion en salud y cuidado Integral | En proceso | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Doris Katherine Avila Hernandez | doris_avilah@cun.edu.co | DIPLOMADOS SALUD | SALUDD
d958d728-c4b4-4040-a4a5-97a79b77791e | 31 Diplomado en Fisiologia del ejercicio: fitness, salud y rendimiento | En proceso | medium | 2026-09-21T00:00:00Z | Juan Andres Molano Aguilar | juan_molanoa@cun.edu.co | DIPLOMADOS SALUD | SALUDD
b60b8f16-b695-49c5-9ade-02abf972f21b | 24 Diplomado en rehabilitacion Fisica y Biomecanica | En proceso | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | Laura Melisa Perez Velasco | laura_perezve@cun.edu.co | DIPLOMADOS SALUD | SALUDD
e5148d21-2c7b-4215-8ebf-1c2ef6a39576 | 33 Diplomado Inteligencia Artificial Aplicada a la Investigacion Biomedica | En proceso | medium | 2026-09-21T00:00:00Z | Yampier sanchez perez | yampier_sanchez@cun.edu.co | DIPLOMADOS SALUD | SALUDD
16ba5556-1d1a-496a-bd4b-1d7943da178d | 38 Diplomado Verificacion de condiciones de habilitacion en servicios de salud | Sin iniciar | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Yampier sanchez perez | yampier_sanchez@cun.edu.co | DIPLOMADOS SALUD | SALUDD
2e90ad9e-1960-4d0c-9eec-3ce2ebb0caef | Conflicto armado en Colombia | En pausa | medium | 2026-09-25T00:00:00Z | Jhonatan Marquez | jhonatan_marquezb@cun.edu.co | PROYECTOS - TANIA | ESPPAZYDES
f1dc6b53-265d-4da9-93c0-05a0cf384d9f | Semestre 2 | En pausa | medium | 2026-09-25T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | PROYECTOS - TANIA | ESPPAZYDES
3fbb8bc5-09a8-4c66-9c22-94da69056b4d | Vista cordinador General | En proceso | high | 2026-09-21T00:00:00Z | Nidia Marcela Prada Ramirez | nidia_prada@cun.edu.co | Evaluaciones NOVA | NOVA
203849d3-59a1-4fce-8401-b00b9c1b3d82 | Propuesta de diseño audiovisual (LITES) | En pausa | medium | 2026-09-30T00:00:00Z | Danna Camila Fierro Herrera | danna_fierro@cun.edu.co | INSTRUCTIVOS - CONOCE A TU JEFE | JEFE
882ed7a5-3377-4c40-8a88-896e1c539725 | Propuesta de diseño audiovisual | En pausa | medium | 2026-09-30T00:00:00Z | Danna Camila Fierro Herrera | danna_fierro@cun.edu.co | INSTRUCTIVOS - CONOCE A TU JEFE | JEFE
0002f980-2959-4c04-9e07-7eb8ed4f07ee | INSTRUCTUVO PARA GUIONES (OPEN DENTAL) - M1 | En proceso | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | Diana Marcela Vargas Camargo | diana_vargasca@cun.edu.co | OPEN DENTAL | VIDEO-2026
8a8ba07f-03de-4bc0-971a-d7e29d73dc1e | PLANTILLA_MARKETING DIGITAL | En revisión | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Alison Castro | alison_castros@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | PLANTESP
32e4caf9-f737-439f-804b-72c585fbdc8c | PLANTILLA_MARKETING DIGITAL | En revisión | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Diego Fernando Perez | diegof_perez@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | PLANTESP
494f3bd4-6705-4dd6-970c-a60766cb7086 | PLANTILLA_MARKETING DIGITAL | En revisión | medium | 2026-09-22T00:00:00Z | Ginna Marcela Garzon Toledo | ginna_garzon@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | PLANTESP
160c86ae-ecab-45bf-a452-197fb9b422cb | AJUSTES ADN CUN | En pausa | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | Juliana Sofia Correa Araqui | juliana_correa@cun.edu.co | DIPLOMADOS INTERNOS | PLANTESP
238ee76d-398e-48a7-a493-773014d316a0 | plantilla especializacion gerencia educativa | En pausa | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | Laura Melisa Perez Velasco | laura_perezve@cun.edu.co | PROYECTOS - TANIA | PLANTESP
62818559-9ef5-4496-b8e3-234f56d3d88b | PLANTILLA_Especialización en Derechos Humanos | En proceso | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | Luis Miguel Cuspian Angucho | luis_cuspian@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | PLANTESP
cb2e87b5-42da-401f-bcc1-359573363fc2 | PLANTILLA_Especialización en Marketing Político | En proceso | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | Oswaldo Enrique Silva | oswaldo_silva@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | PLANTESP
5688bd5e-a21c-46fc-8b2d-cfa323d4a5bf | Creacion de vista Soporte Redes | En proceso | high | 2026-10-30T00:00:00Z | ALEJANDRO CASTRO SANCHEZ | alejandro_castro@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
383acf31-79ce-43c0-b2b8-61e9558ffddc | GRABACIÓN LITES | En pausa | medium | 2026-09-30T00:00:00Z | Danna Camila Fierro Herrera | danna_fierro@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
0234318d-f959-4dd5-bee5-64da4296cbd3 | Rodaje | En pausa | medium | 2026-09-30T00:00:00Z | Danna Camila Fierro Herrera | danna_fierro@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
43f8ede8-0582-4728-b763-b83c030c9862 | ADAPTACIÓN DE PLANTILLAS | En pausa | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | Diego Fernando Perez | diegof_perez@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
6b669bfb-e518-4cbf-8bac-a2018459aa8c | ADAPTACIÓN DE PLANTILLAS | En pausa | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | Ginna Marcela Garzon Toledo | ginna_garzon@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
93fa82e9-68f8-4a9e-bf02-c32215de135c | EDICIÓN VIDEOS | En pausa | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | Juan Pablo Sanabria Diaz | juan_sanabriad@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
cb893095-e8d5-45c4-bb84-c463a07b4873 | ADAPTACIÓN PLANTILLAS | En pausa | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | Laura Melisa Perez Velasco | laura_perezve@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
fc81fb57-eb85-4c9b-91ea-2ae58163ba4a | REVISIÓN GENERAL | En pausa | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | Laura Victoria Patiño Naranjo | laura_patino@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
f92fe798-0e06-47c9-bddd-bf2b4080415e | Empalme Proyecto | En pausa | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | Laura Victoria Patiño Naranjo | laura_patino@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
cc90009b-87b4-42d6-8e9b-d2788e81271a | Elaboración guiones - Tercer Semestre | Sin iniciar | medium | 2026-10-24T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
9ada8e22-d5d2-43ea-9a3f-9bc08d73be2a | Elaboración guiones - Primer Semestre | En pausa | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
fea59ac6-2c7f-4182-b1cf-8b6a78da7d63 | Elaboración guiones - Segundo Semestre | En proceso | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
929af256-54b8-4ab7-8178-4afd592a9297 | Elaboración guiones - Cuarto Semestre | Sin iniciar | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
2ad0370f-12a4-4a8f-8d6e-24b77d745fb8 | ADAPTACIÓN DE PLANTILLAS | En pausa | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | Nidia Marcela Prada Ramirez | nidia_prada@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
e36cd860-a127-4e8d-aa1e-a8717f295783 | Elaboración guiones (Nivel Medio) - Segundo Semestre | En pausa | medium | 2026-10-30T00:00:00Z | Sandra Carolina Molano Castro | sandra_molano@cun.edu.co | BANDERSNATCH | PB2026
cc7580c2-73c2-452b-b451-348843753d61 | ORGANIZACION TRANSVERSALES | En pausa | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | Jhonatan Marquez | jhonatan_marquezb@cun.edu.co | REQUERIMIENTOS EXTRA | PE-GIF
e9e53d2a-d511-4f98-9c0f-866f0262a6f7 | prueba | Sin iniciar | urgent | 2026-12-31T00:00:00Z | Haider Bello | haider_bello@cun.edu.co | PRUEBAS PLANNER | PRUEB2
6b2e1d23-bcd9-441d-a2f5-735e9ea433d2 | Macroeconomía | En proceso | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
25a7afff-a284-4b40-a529-ef296e51c2a1 | Práctica Nivel Tecnológica | Sin iniciar | medium | 2026-09-23T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
e6e52c52-bf87-4616-bb9e-10968c7091d5 | Investigación de Mercados | Sin iniciar | medium | 2026-09-23T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
d8a332ae-ceb1-4751-88a2-836edfbaeec7 | Opción de Grado Nivel Tecnológica | En proceso | medium | 2026-09-28T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
0303c26e-d170-44c0-b0a2-378df45fc705 | Gerencia de Marca | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
8d01ffea-01a7-45f8-bfd2-5621dc851f50 | Inteligencia de Negocios Digitales | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
890284eb-9b5c-4c19-811e-08df8ffce26c | Plan Estratégico de Marketing Digital | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
a88ae606-9026-4815-8088-fd6ce8c8c7bd | Gerencia para la Transformación Digital | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
c97053ad-480d-4209-a068-0e56cc729039 | Herramientas de Marketing Digital | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
9c8fe486-6125-4739-a0eb-d3700778dc60 | Gestión de Marketing Territorial | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
a2b9aeff-979a-48fe-946d-3cf2070de489 | Cátedra de Pensamiento Cunista II | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
b9e15545-2d78-48d3-b980-4c06d3450a4c | Diseño de Productos y Experiencias Turísticas | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
598485d2-16cc-47b0-ad27-1956ae440157 | Cátedra de Pensamiento Cunista III | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
dd5c3d95-0f8f-49e6-86d4-1d17ea1a1472 | Sistemas de Información Gerencial | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
a55703d7-31cd-4395-8554-f31d775384ba | Actividades moodle 1 y 2 semestre revisión. | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
27244e29-fcea-4d0e-8d4d-e7420c9b207c | Etica y Responsabilidad Social | Sin iniciar | medium | 2026-10-05T00:00:00Z | CAROLINA HERRERA RINCÓN | carolina_herrerar@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
1e6e1018-73e2-40cf-84c0-222564118567 | Electiva Complementaria I-TRIBUTACION BASICA | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | Jhonatan Marquez | jhonatan_marquezb@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
ea6ab08e-9817-46c0-8cbb-c11948a74a00 | Operación de Viajes y Turismo | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | Jhonatan Marquez | jhonatan_marquezb@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
6c008854-5002-47b3-bb58-66c0bf831585 | Inglés II | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | Jhonatan Marquez | jhonatan_marquezb@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
ec6d484c-ccf8-488f-b327-2d7a7e62e5b2 | Electiva Complementaria I - SOFTWARE CONTABLE | En proceso | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | Jhonatan Marquez | jhonatan_marquezb@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
e9c83a23-2b4a-4ca3-bb4f-26adcae98aea | Inglés V | Sin iniciar | medium | 2026-09-18T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
2c115e64-b7d2-438a-a29f-a103861de166 | Gestión de Eventos | Sin iniciar | medium | 2026-09-23T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
27723697-749f-414a-aa38-ab1b896c5b17 | Legislación Comercial | Sin iniciar | medium | 2026-09-23T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
68363871-579b-4999-9fb0-a1ea9372f284 | Inglés V | Sin iniciar | medium | 2026-09-23T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
6d2dd66c-81b4-4169-8e9e-65914fa96eac | Modelo de Negocios Digitales | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
d6213c3a-1ebf-48f3-af02-0f47ee5d4704 | Dirección de Marketing Digital | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
521d229f-7110-43f8-ad53-e598c3bdf5e4 | Alta Gerencia de Empresas Hoteleras | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
169d4490-991c-488b-a878-0d9ec0978d2d | Gestión Sostenible del Turismo | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
3af48717-08f0-4142-9b87-88362f00d005 | Gerencia de Relaciones Públicas | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
7b01d0af-6398-41ec-9ba3-8bb0edf4a4b5 | Inglés VI | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
290d46f3-defb-4a6c-bf15-f8fb1ac89136 | Gestión de Establecimientos de Alimentos y Bebidas | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
5cf301be-7b9a-4eaa-9f74-ab62fe941899 | Analítica de Datos | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
7a1a21b5-79f5-4bbb-89b5-315073885023 | Gestión de Calidad Turística | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
9b04b648-7522-4415-b219-8c022c58d82b | Electiva de Profundización II (Gestión de Marketing) | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
b3ff0acb-ed33-4f66-8801-709f8984b165 | Social Media y Comunity Management | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL
d3f0321f-4600-4794-bc0e-9b14528a9c37 | Gestión Promocional de Destinos | Sin iniciar | medium | 2026-10-02T00:00:00Z | María Angélica Cruz Guerrero | maria_cruz@cun.edu.co | REGISTRO CALIFICADO | REGCAL